## Sheet1
Module | No. of Total Test Cases | No. of Automatable Test Cases | No. of Test Cases Automated | No. of Automation Script Developed | Status | Start Date | End Date | Remarks
VT-Payment | 240 | 179 | 179 | 207 | Done
FMS | 58 | 43 | 43 | 44 | Done
Token | 25 | 23 | 23 | 30 | Done
User | 47 | 19 | 19 | 19 | Done | 2019-03-04 | 2019-03-08
Card Reports | 32 | 29 | 29 | 29 | Done | 2019-03-11 | 2019-03-13
ACH Reports | 30 | 17 | 17 | 17 | Done | 2019-03-14 | 2019-03-15
Dashboard | 27 | 9 | 9 | 9 | Done | 2019-03-18 | 2019-03-19
Txn Detail Report | 32 | 26 | 26 | 133 | Done | 2019-03-27 | 2019-04-02
ACH | 119 | 42 | 41 | 44 | Done | 2019-04-03 | 2019-04-09 | One Test Case is pending due to have issue in the application.
Batch Processing | 21 | 5 | 4 | 7 | Done | 2019-04-10 | 2019-04-12 | One Test Case is pending due to have issue in the application.
KMS | 13 | 8 | 8 | 9 | Done | 2019-04-16 | 2019-04-18
Recurring | 52 | 42 | 42 | 57 | Done | 2019-04-22 | 2019-04-25
Merchant Boarding | 44 | 39 | 39 | 38 | Done | 2019-04-26 | 2019-04-30
Message Center | 22 | 19 | 19 | 12 | Done | 2019-05-02 | 2019-05-02
Total | 762 | 500 | 498 | 655