## One Person
Module | No. of Test Cases to Automate | Estimated Time to Design (Hrs) | Days | Start Date | End Date
Token | 23 | 48 | 6 | 2019-02-01 | 2019-02-08
FMS | 32 | 64 | 8 | 2019-02-11 | 2019-02-20
VT | 179 | 360 | 45 | 2019-02-21 | 2019-04-29
Transaction Detail Report | 13 | 24 | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-03
User | 17 | 32 | 4 | 2019-05-06 | 2019-05-09
Merchant Boarding | 42 | 88 | 11 | 2019-05-10 | 2019-05-24
Recurring | 7 | 16 | 2 | 2019-05-27 | 2019-05-28
Message Center | 22 | 48 | 6 | 2019-05-29 | 2019-06-05
Site Help | 23 | 48 | 6 | 2019-06-06 | 2019-06-13
KMS | 2 | 8 | 1 | 2019-06-14 | 2019-06-14
ACH | 60 | 80 | 10 | 2019-06-17 | 2019-06-30
Total | 420 | 816 | 102

## Two Person
Module | No. of Test Cases to Automate | Estimated Time to Design (Hrs) | Days | Start Date | End Date
Token | 23 | 24 | 3 | 2019-02-01 | 2019-02-05
FMS | 32 | 32 | 4 | 2019-02-06 | 2019-02-11
VT | 179 | 180 | 23 | 2019-02-12 | 2019-03-14
Transaction Detail Report | 13 | 12 | 2 | 2019-03-15 | 2019-03-18
User | 17 | 16 | 2 | 2019-03-19 | 2019-03-20
Merchant Boarding | 42 | 44 | 6 | 2019-03-21 | 2019-03-29
Recurring | 7 | 8 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
Message Center | 22 | 24 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02
Site Help | 23 | 24 | 3 | 2019-04-05 | 2019-04-09
KMS | 2 | 8 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ACH | 60 | 40 | 5 | 2019-04-11 | 2019-04-19
Total | 420 | 412 | 53